## Ark1
Bemanding-/arbejdsoversigt påskeløbet 2020
Funktion | Navn | Tlf. | Email adresse | Kommentarer | Hjælpere | Bemærkninger | Er ok
Stævneleder | Arne Bertelsen | 23317966 | a.brtlsen@gamil.com
| Lars Klogborg | 40131038 | formand@okhtf.dk
| Tove Juhl | 51520033 | tove-e-j@hotmail.com
| Mads Juhl | 24451545 | madsellegaardjuhl@hotmail.com
Stævnekontrollanter | Rudolf Sørensen | 61780332 | OKEsbjerg@yahoo.dk
Banelægger dag 1 | Lasse Skare Therkildsen | 61677617 | lassetherkildsen@gmail.com
Banekontrollant dag 1 | Lars Thestrup | 23300898 | lars.thestrup@dlgmail.dk
Banelægger dag 2 | Ove Brix Therkildsen | 21466026 | OveBrixTherkildsen@Yahoo.dk
Banekontrollant dag 2 | [5 empty] | Lars Nielsen OK Esbjerg er blevet spurgt
Banelægger dag 3 | Hans Nielsen | 23312221 | hnsnlsn@gmail.com
Banekontrollant dag 3 | Henrik Hansen OK Esbjerg | 29457034 | henrikohansen@tdcadsl.dk
Forløb banelæggere | Jette Klogborg | 23207147 | jetteklogborg@hotmail.com
Post udsætning | Jens Peter Jensen | 20163392 | jenspederjensen@bbsyd.dk
Indhentning af poster
Start/Jagtstart | Diana F. Jessen | 40950310 | dfjessen@get2net.dk |  | 8 til 12 | kommer an på hvor mange starter der bliver
Ønsker er fremsat af Diana og hvem der kan hjælpe
Beregning | Peter Berg | 31688069 | berg@pebe.dk
| Michael Termansen | 51512817 | termansen5@bbsyd.dk
| Kim Klarskov Clausen | 30229508 | kimclausen.kct@gmail.com
Stævnekontor | Guri Alm | 24400376 | loebstilmelder@okhtf.dk
| Lisbeth Callesen | 20289228 | kasserer@okhtf.dk
| Inger Marie Haahr | 30277561 | malte107@hotmail.com
Hjemmeside | Christian Schrøder | 21611962 | csc@aabenraa.dk
Facebook | Ulla Arreborg | 61680728 | ulla.arreborg@bbsyd.dk
Snak med lodsejere | Jønne Andersen | 22848663 | jfa@adr.dk |  |  | Arbejdet er i gang
| Ove Brix Therkildsen | 21466026 | ovebrixtherkildsen@yahoo.dk
Kiosk | Lise Nielsen | 24469867 | lisemelfar@gmail.com |  |  | Tove Juhl tager et sperat møde med Lise om kiosken
Fortræningsberegning | Michael og Eva Christensen | 61653498 | mc@miva.dk |  |  | Husk toiletter ved forløb
Banelægger træningsløb mandag | Søren Bertelsen | 20916869 | sfbertelsen@gmail.com
Banelægger træningsløb tirsdag
Materiel | Vagn Hansen | 30348070 | 30348070.vagn@gmail.com |  |  | Muligvis leje af en lastbil til Vagn. Tilbud hentes af Lars Klogborg
Korttegning | Litauen |  | gtrimakas@gmail.com |  |  | Han er bestilt | x
| Klubmedlemmer |  |  |  |  | Besluttes hvem der gennemgår syd på Sønderland
Kortkonsulent | [5 empty] | Ansøgning skal laves
Sponsorer | Lars Klogborg | 40131038 | larsklogborg@hotmail.com |  | 0
Præmieoverrækkelse | Ove Brix Therkildsen | 21466026 | ovebrixtherkildsen@yahoo.dk |  |  | Sponsor til præmier er søgt præmierne bliver t-shirt fra løberen.
Speakning |  |  |  | Tilbud indhentes fra ham på Rømø |  | Arne Berterlsen henter tilbud
Børneparkering
Børnebane | Maja B. Kristensen | 31712344 | brochner85@gmail.com |  | 2
Mål | Kaj Ove Rasmussen | 21699005 | skipperkoppel32@gmail.com |  | 3
Parkering | Per Henriksen | 21523112 | malte107@hotmail.com |  | 10
| Bendt Bossen | 50997042 | 301638@hjv.dk
Sikerhedsplan | Lars Klogborg | 40131038 | larsklogborg@hotmail.com |  |  | Skal sendes til Esbjerg politi.
Trafikregulering | Bendt Bossen | 50997042 | 301638@hjv.dk |  |  | Bendt søger tilladelse ved politiet i Esbjerg
Skovtilladelse | Jens Jørn Andersen | 23952334 | jband@webspeed.dk |  |  | Der er søgt skovtilladelse til 1600 deltagere | x
Transport af overtrækstøj | [5 empty] | Kan vores normale vandtrailer bruges?
Væske | Merethe F. Haahr |  |  |  | 3 | Sammen med børnene
Toiletter | Udlejer |  |  | Tilbud indhentes hos Godik |  | Sponsor til toiletterne er søgt
Stævnekontorsvogn | Udlejer |  |  | Tilbud indhentes hos Godik |  | Vagn Hansen får en pris
Stor generator | Udlejer |  |  | Gratis |  | Vagn Hansen har fået lov og låne en stor generator gratis. | x
Vogn til mål aflæsning brikker | Udlejer |  |  | Tilbud hentes hos Godik |  | Vagn Hansen får en pris
Trailere med vand | Udlejer |  |  | Tilbud hentes hos Godik |  | Vagn Hansen får en pris
Toiletter ved start | Vagn Hansen |  |  |  |  | Vores egne toiletter
Flytning af toiletter fredag | Rømø vognmandsforretning |  |  |  |  | 1000,00 er på plads Vagn Hansen har kontakten
Tømning af toiletter fredag | Firma på Rømø |  |  |  |  | 500,00 er på plads Vagn Hansen har kontakten
Opbyg. af stævnepladser | Søren Dall
Peter Juhl
Salg af Åbne baner |  |  |  |  | 2 | På stævnekontoret
Telte | Udlejer |  |  | Tilbud indhentes |  | Arne Bertelsen henter tilbud på kiosktelt og telte til butikker, telt
børneparkering samt telt til eventuelt skærm resultater/liste
Telt til Forplejning har klubben selv (kiosktelt)
Port til indgang til stævnepladsen | Lars Klogborg |  |  |  |  | Frøs Sparekasse skal spørges
Indbydelse | Mads Ellegaard Juhl |  |  |  |  | Mads er i gang
Radiopost | [5 empty] | Skal der investeres i en radiopost eller kan vi låne et sted
Låne poster | OK Syd |  |  |  |  | Forespørgsel laves til Rasmus Ejlersen OK Syd
Låne flag og flagstænger | Lars Klogborg |  |  |  |  | Ansøgning om lån af flag er sendt til Ecco.
| Jørn F. Andersen |  |  |  |  | Kan vi låne Flagstænger i Frørup
Forplejningstelt | [5 empty] | Telt til Forplejning har klubben selv (kiosktelt)
Aftensmad i spejderhytte | Erland Skøtt |  |  |  |  | Spejderhytten er booket
Leje af træningsplads ved | [5 empty] | Ansøgning skal sendes til Tønder kommune
ved spejder hytte
Mulighed for flis ved dårligt vejr | [5 empty] | Hvem kan leverer noget sådanne på Rømø
Billeder og fotograf
Starture |  |  |  | Leje låne af naboklubber |  | Forespørgsel skal laves.